TRANSPORTES ANTARES S.A.S.

Acta de aprobación escrita — Hito intermedio de desarrollo

50 % de avance · Pago Hito 2 — Contrato de Desarrollo de Software

Plataforma Web Integral para Empresa de Transporte de Carga

La Ceja, Antioquia — 16 de mayo de 2026

DOCUMENTO CONTRACTUAL — Dos (2) ejemplares de igual tenor

# 1. Identificación del documento y marco contractual

El presente instrumento constituye la APROBACIÓN ESCRITA de EL CONTRATANTE respecto del cumplimiento del cincuenta por ciento (50 %) del desarrollo de la Plataforma Web Integral objeto del Contrato de Desarrollo de Software celebrado entre TRANSPORTES ANTARES S.A.S. y JULIÁN DE JESÚS TOBÓN BOTERO, suscrito en La Ceja, Antioquia, el 24 de abril de 2026, cuyo valor total asciende a VEINTICINCO MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS M/CTE ($ 25.000.000 COP), de los cuales $ 20.000.000 COP corresponden al desarrollo y $ 5.000.000 COP al cierre del período de garantía.

Esta acta habilita el reconocimiento y pago del HITO 2 — HITO INTERMEDIO previsto en la Cláusula Cuarta del contrato: treinta por ciento (30 %) del valor del desarrollo, equivalente a SEIS MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS M/CTE ($ 6.000.000 COP), pagadero al completar el 50 % del desarrollo y con la aprobación escrita de EL CONTRATANTE que se formaliza mediante las firmas al final de este documento.

| Referencia contractual | Detalle |
| --- | --- |
| Contrato | Contrato de Desarrollo de Software — Plataforma Web Integral |
| Contratante | TRANSPORTES ANTARES S.A.S. — NIT 900.830.324-2 |
| Representante legal | Alfredo de Jesús Botero Castañeda — C.C. 15.383.391 |
| Contratista | JULIÁN DE JESÚS TOBÓN BOTERO — C.C. 1.040.046.958 |
| Alcance integral | Anexo A — cinco (5) módulos funcionales + stack y seguridad |
| Plazo estimado | Dos (2) meses calendario (inicio 25-abr-2026 · entrega est. 25-jun-2026) |
| Hito que se aprueba | Hito 2 — 30 % — $ 6.000.000 COP (50 % desarrollo + aprobación escrita) |
| Repositorio de entrega técnica | Monorepo «Antares Nuevo» (código fuente, BD/postgres, apps/api) |

# 2. Partes

EL CONTRATANTE:

Razón social: TRANSPORTES ANTARES S.A.S.

NIT: 900.830.324-2

Domicilio: La Ceja, Antioquia, Colombia

Representante legal para efectos de esta acta: Alfredo de Jesús Botero Castañeda

EL CONTRATISTA:

Nombre: JULIÁN DE JESÚS TOBÓN BOTERO

C.C.: 1.040.046.958

Calidad: Desarrollador de software independiente

Correo de contacto contractual: judtobon3006@gmail.com

Ciudad: La Ceja, Antioquia

# 3. Metodología de medición del avance (50 %)

Las partes acuerdan medir el porcentaje global de desarrollo conforme al cronograma por fases de la Cláusula Segunda del contrato y al desglose por módulos del Anexo A, utilizando los siguientes criterios objetivos:

Peso por fase contractual: Fase 1 (12,5 %), Fase 2 (37,5 %), Fase 3 (37,5 %), Fase 4 (12,5 %).

Criterio de completitud: funcionalidad operativa en ambiente de desarrollo/pruebas, persistencia en PostgreSQL, integración API NestJS y evidencia en repositorio versionado.

Informes quincenales de avance (Cláusula Tercera, numeral 3.1) como soporte de seguimiento.

La aprobación no sustituye el Acta de Entrega y Recibo a Satisfacción del cierre (Hito 3).

| Fase contractual | Contenido (Cláusula Segunda) | % fase | Peso sobre total | Aporte al 50 % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 | Arquitectura, diseño UI/UX, modelo de datos | 100 % | 12,5 % | 12,5 % |
| Fase 2 | Sitio público + portal clientes empresariales | 100 % | 37,5 % | 37,5 % |
| Fase 3 | Panel administración + módulos RRHH (parcial) | 0 %* | 37,5 % | 0 %* |
| Fase 4 | Integración, QA, ajustes y despliegue producción | 0 % | 12,5 % | 0 % |
| TOTAL GLOBAL | — | — | 100 % | 50,0 % |

* Nota: Existe avance técnico adelantado en componentes de la Fase 3 (estimado ~35–45 % de dicha fase) que las partes NO incorporan al cómputo del 50 % objeto de este hito, para mantener coherencia con el desglose contractual y reservar su validación formal al cierre de la Fase 3 y al Acta final.

# 4. Detalle de entregables aprobados al 50 %

## 4.1 Fase 1 — Arquitectura, diseño y modelo de datos

Documento de arquitectura técnica y sistema de diseño UX/UI (docs/Antares_Arquitectura_UI_UX.docx).

Esquema relacional PostgreSQL versionado (carpeta BD/postgres/, migraciones 01–36+).

API REST modular NestJS 10 (apps/api): auth JWT + refresh, portal bootstrap/sync, nómina, B2B, archivos.

Arquitectura portal por capas (modules/portal, domain-bootstrap, persistencia híbrida API ↔ caché).

Manual y runbook de despliegue (DEPLOYMENT_RUNBOOK.md, CONFIGURACION_SUPABASE_RENDER_POSTGRES.md).

## 4.2 Fase 2 — Módulo 1: Sitio web corporativo público (Anexo A.1)

| Requerimiento Anexo A | Estado | Evidencia / observación |
| --- | --- | --- |
| Hero + llamada a contacto | Implementado | index.html — sección corporativa |
| Quiénes somos (misión, visión, valores) | Implementado | Contenido editable vía portal admin |
| Flota (tipos de vehículo, fichas) | Implementado | Presentación turbo, camión, tractocamión, etc. |
| Servicios y ventajas competitivas | Implementado | Cobertura nacional, flota propia, conductores |
| Cobertura (rutas / ciudades) | Implementado | Listado territorial integrado |
| Formulario contacto B2B | Implementado | API b2b-prospect + tabla prospectos_contacto_b2b |
| Footer (redes, teléfono, dirección) | Implementado | Datos de empresa configurables |

## 4.3 Fase 2 — Módulo 2: Portal clientes empresariales (Anexo A.2)

| Requerimiento Anexo A | Estado | Evidencia / observación |
| --- | --- | --- |
| Login, registro empresas, recuperación contraseña | Implementado | auth + aprobación admin de cuentas |
| Sesiones JWT + refresh tokens | Implementado | apps/api/auth, columna refresh_token_hash |
| Dashboard solicitudes activas | Implementado | Vista dashboard / solicitudes cliente |
| Creación solicitud de viaje (origen, destino, carga, adjuntos) | Implementado | Módulo solicitudes + validaciones |
| Estados Pendiente → Aprobada → En tránsito → Completada/Cancelada | Implementado | Flujo operativo en BD y UI |
| Flujo aprobación 10 min + auto-aprobación | Implementado | Centro autorizaciones + temporizador |
| Detalle viaje asignado (vehículo, conductor, ruta) | Implementado | Vista detalle y notificaciones |
| Notificaciones al cliente en tiempo real | Implementado | Módulo notificaciones + preferencias usuario |

## 4.4 Resumen por módulo contractual (ponderación referencial)

| Módulo (Anexo A) | Peso referencial | % avance módulo | Contribución |
| --- | --- | --- | --- |
| Módulo 1 — Sitio público | 20 % | 100 % | 20,0 % |
| Módulo 2 — Portal clientes | 20 % | 100 % | 20,0 % |
| Módulo 3 — Panel administración | 20 % | 0 %* | 0,0 % |
| Módulo 4 — Nómina RRHH | 20 % | 0 %* | 0,0 % |
| Módulo 5 — Contratación RRHH | 20 % | 0 %* | 0,0 % |
| TOTAL (criterio fases 1–2) | — | — | 50,0 % |

# 5. Declaración del contratista

EL CONTRATISTA declara bajo la gravedad de juramento que, a la fecha de esta acta, ha ejecutado de manera diligente y conforme al Anexo A y a las buenas prácticas de ingeniería de software, el cincuenta por ciento (50 %) del desarrollo pactado, correspondiente a la finalización de las Fases 1 y 2 del cronograma contractual, con los entregables técnicos descritos en la sección 4; que el código se encuentra en repositorio privado accesible para revisión de EL CONTRATANTE; y que los informes de avance quincenales han reportado de forma consistente dicho porcentaje y los riesgos asociados al tramo restante.

# 6. Aprobación escrita del contratante y autorización de pago

Con fundamento en la revisión de los entregables relacionados, en los informes de avance presentados por EL CONTRATISTA y en el cumplimiento del umbral del cincuenta por ciento (50 %) del desarrollo conforme a la metodología acordada en la sección 3, EL CONTRATANTE:

APRUEBA de manera expresa y escrita el avance del 50 % del desarrollo de la Plataforma.

AUTORIZA el pago del HITO 2 — HITO INTERMEDIO por valor de SEIS MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS M/CTE ($ 6.000.000 COP), equivalente al treinta por ciento (30 %) del valor total del contrato, dentro de los plazos de la Cláusula Cuarta.

Reconoce que el anticipo (Hito 1 — $ 6.000.000 COP) fue exigido antes del inicio del desarrollo conforme al contrato, sin perjuicio de que las partes verifiquen su constancia en los soportes contables respectivos.

Manifiesta que la presente aprobación NO constituye recibo a satisfacción final ni inicio del período de garantía; ello ocurrirá con el Acta de Entrega del Hito 3.

# 7. Alcance pendiente para el 50 % restante (compromiso de ejecución)

Para transparencia del hito y continuidad del proyecto, las partes dejan constancia del trabajo programado que integrará el cincuenta por ciento (50 %) restante y los hitos 3 y 4:

Completar Fase 3: Panel de administración (bandeja solicitudes, flota, conductores, historial, reportes operativos) con validación formal de EL CONTRATANTE.

Completar Módulo 4: Nómina — liquidación mensual, PDF desprendibles, exportación Excel, alertas.

Completar Módulo 5: Contratación — vacantes, selección, entrevistas, contratos y gestión documental.

Fase 4: Pruebas QA integrales, ajustes, despliegue producción y documentación OpenAPI/Swagger.

Entrega final: Acta de Recibo a Satisfacción (Hito 3 — $ 8.000.000 COP) y garantía (Hito 4).

# 8. Condiciones generales

Vigencia de confidencialidad y protección de datos (Cláusulas Novena y Ley 1581 de 2012).

Propiedad intelectual: licencia de uso no exclusiva hasta pago total (Cláusula Sexta).

Modificaciones de alcance solo por otrosí escrito (Cláusula Décima Cuarta).

Solución de controversias: arreglo directo, conciliación y jurisdicción de La Ceja (Cláusula Décima Tercera).

El presente documento se firma en dos (2) ejemplares del mismo tenor, uno para cada parte.

# 9. Firmas

En La Ceja, Antioquia, a los 16 días del mes de mayo de 2026.

| EL CONTRATANTE TRANSPORTES ANTARES S.A.S. NIT: 900.830.324-2 _________________________________________ Alfredo de Jesús Botero Castañeda Representante Legal C.C. 15.383.391 Aprobación del 50 % del desarrollo y autorización de pago Hito 2 ($ 6.000.000 COP) | EL CONTRATISTA JULIÁN DE JESÚS TOBÓN BOTERO Desarrollador de Software independiente _________________________________________ JULIÁN DE JESÚS TOBÓN BOTERO C.C. 1.040.046.958 La Ceja, Antioquia Certificación de cumplimiento del 50 % del desarrollo |
| --- | --- |

# Anexo — Checklist de verificación para EL CONTRATANTE (opcional)

| Ítem de verificación | Sí | No | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| Sitio público navegable y formulario B2B operativo | ☐ | ☐ |  |
| Registro/login cliente y creación de solicitud de viaje | ☐ | ☐ |  |
| Flujo de aprobación con ventana de 10 minutos | ☐ | ☐ |  |
| API y base de datos accesibles para demostración | ☐ | ☐ |  |
| Documentación de arquitectura y despliegue entregada | ☐ | ☐ |  |